## QT1
Quy trình Đào tạo nhân lực tại công ty X
PHÂN TÍCH RỦI RO THEO FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)
[9 empty] | Đánh giá lại rủi ro và cơ hội |  |  | Hành động đề nghị (Có/Không)
stt | Bước | Rủi ro tiềm ẩn | Nguyên nhân của rủi ro | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Hậu quả có thể gây ra | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN1 = (5)x(7) | Biện pháp kiểm soát hiện hữu | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN2 = (10)x(11) | Duy trì BPKS hiện hữu (Có/Không) | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác (Có/Không)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | Bước 1: Đăng ký lập nhu cầu đào tạo | TTĐT không nhận được bản đăng kí từ các đơn vị | Các đơn vị không tuân theo kế hoạch làm việc | 2 | Thông tin bản đăng kí đào tạo nhân lực từ các đơn vị không được xử lí | 1 | 2 | Thực hiện răn đe bằng cách hình thức phạt như trừ tiền lương với các đơn vị không tuân thủ đúng kế hoạch làm việc | 1 | 1 | 1 | Có | Không
2 | Bước 2: Phân tích và xác định nhu cầu đào tạo | TTĐT đánh giá sai về mức độ ưu tiên của các nhu cầu đào tạo | TTĐT bất cẩn hoặc thiếu kinh nghiệm, kiến thức trong việc phân tích và đánh giá | 2 | Các nhu cầu đào tạo được triển khai không đúng, dẫn đến nhận lực không được đào tạo đúng cách | 1 | 2 | Luôn nâng cao kiến thức và khả năng phân tích xử lí của TTĐT | 1 | 1 | 1 | Có | Không
3 | Bước 3: Xây dựng kế hoạch và ngân sách đào tạo năm | Kế hoạch không được xây dựng | Không đủ ngân sách | 2 | Kế hoạch đào tạo nhân lực không được thực hiện. Nhân lực không được đào tạo | 2 | 4 | Luôn có nguồn ngân sách dự trữ cho các kế hoạch đào tạo | 1 | 1 | 1 | Có | Không
4 | Bước 4: Thống nhất kế hoạch và ngân sách đào tạo năm | Kế hoạch không được thống nhất | Một trong các phòng/đơn vị không thể kí tên phê duyệt do bận | 2 | Kế hoạch không được thống nhất dẫn đến không thực hiện được | 1 | 2 | Các phòng/đơn vị luôn sắp xếp người có tín nhiệm để kí tên phê duyệt kế hoạch | 1 | 1 | 1 | Có | Không
5 | Bước 5: Phê duyệt | Kế hoạch không được phê duyệt | TGĐ không có mặt vào lúc phê duyệt | 2 | Kế hoạch không được phê duyệt theo thời gian quy định | 1 | 2 | TGĐ đề cử một người có tín nhiệm để thay mặt TGĐ kí vào kế hoạch | 1 | 1 | 1 | Có | Không
6 | Bước 6: Triển khai kế hoạch đào tạo | Không tìm được giảng viên | Các giảng viên đều bận hoặc chi phí thuê quá đắt | 2 | Kế hoạch triển khai đào tạo không được thực hiện | 1 | 2 | Luôn đào tạo sẵn đội ngũ giảng viên nội bộ chất lượng cao | 1 | 1 | 1 | Có | Không
7 | Bước 7: Theo dõi, đánh giá và nhập liệu | Dữ liệu đào tạo không được lưu trữ | Hệ thống quản lí và lưu trữ dữ liệu bị hư hỏng | 2 | Toàn bộ dữ liệu đào tạo sẽ bị mất | 2 | 4 | Xây dựng hệ thống quản lí và lưu trữ dữ liệu backup | 1 | 1 | 1 | Có | Không
8 | Bước 8: Báo cáo và lưu hồ sơ | Hồ sơ không đầy đủ | TTĐT bất cẩn làm mất 1 trong số tài liệu của hồ sơ | 2 | Hồ sơ không đầy đủ bộ các văn bản phải lưu trữ theo Quy định của doanh nghiệp; các tập tin số khác thu thập được không đúng quy cách của một Phiếu Yêu cầu | 1 | 2 | TTĐT làm lại hồ sơ bị mất và xin các chữ kí từ những đơn vị liên quan. | 1 | 1 | 1 | Có | Không

## QT2
QUY TRÌNH MỞ PORT TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG MÁY CHỦ TRÊN THIẾT BỊ TƯỜNG LỬA
PHÂN TÍCH RỦI RO THEO FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)
[9 empty] | Đánh giá lại rủi ro và cơ hội |  |  | Hành động đề nghị (Có/Không)
stt | Bước | Rủi ro tiềm ẩn | Nguyên nhân của rủi ro | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Hậu quả có thể gây ra | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN1 = (5)x(7) | Biện pháp kiểm soát hiện hữu | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN2 = (10)x(11) | Duy trì BPKS hiện hữu (Có/Không) | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác (Có/Không)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | 1.Gửi yêu cầu | Phiếu yêu cầu mở port không hoàn chỉnh | Chưa có xác nhận của lãnh đạo phòng | 2 | Yêu cầu mở port của nhân viên không được thực hiện, dẫn đến công việc bị gián đoạn | 2 | 4 | Lãnh đạo phòng đề cử 1 người có tín nhiệm để thay mặt xác nhận | 1 | 1 | 1 | Có | Không
2 | 2.Tiếp nhận phiếu yêu cầu | Không tiếp nhận được phiếu yêu cầu | Phiếu yêu cầu bị lạc mất | 2 | Bộ phận mạng không thể xử lí được, dẫn đến công việc của nhân viên bị gián đoạn | 1 | 2 | Lưu trữ phiếu yêu cầu trên máy tính để có thể in ra lại | 1 | 1 | 1 | Có | Không
3 | 3.Kiểm tra phiếu yêu cầu | Thiếu sót trong kiểm tra yêu cầu đầy đủ của phiếu xác nhận | Trưởng bộ phận làm việc bất cẩn, thiếu trách nhiệm | 2 | Phiếu yêu cầu mở port có thông tin không hợp lệ, nếu port được mở sẽ có khả năng gây nguy hiểm cho hệ thống | 2 | 4 | Xử phạt như trừ lương với những sự việc thiếu trách nhiệm và bất cẩn | 1 | 1 | 1 | Có | Không
4 | 4.Kiểm soát | Thiếu sót trong kiểm tra yêu cầu đầy đủ của phiếu xác nhận | Trưởng phòng Bảo mật làm việc bất cẩn, thiếu trách nhiệm | 2 | Phiếu yêu cầu mở port có thông tin không hợp lệ, nếu port được mở sẽ có khả năng gây nguy hiểm cho hệ thống | 2 | 4 | Xử phạt như trừ lương với những sự việc thiếu trách nhiệm và bất cẩn | 1 | 1 | 1 | Có | Không
5 | 5.Thực hiện mở Port | Không mở port thành công | Do bị trùng với các port đã được cấu hình khác | 2 | Port vẫn không được mở, công việc của nhân viên bị gián đoạn | 2 | 4 | Có danh sách các port đang được mở để đối chiếu ở bước kiểm tra và kiểm soát | 1 | 1 | 1 | Có | Không
6 | 6.Thông báo hoàn thành mở Port | Không thông báo hoàn thành mở port thành công | Hệ thống email, tin nhắn SMS, S-office bị hư hỏng hoặc đang trong lúc bảo trì | 2 | Nhân viên không nắm bắt được port có được mở hay chưa, dẫn đến công việc vẫn bị trì trệ | 1 | 2 | Sử dụng kênh giao tiếp khác như Zalo | 1 | 1 | 1 | Có | Không
7 | 7.Kiểm tra kết quả thực hiện | Port được mở không giống mới port trong phiếu yêu cầu | Do bộ phận quản trị mạng và thiết bị bảo mật cẩu thả, mở sai port | 2 | Port không được mở và công việc bị gián đoạn | 1 | 2 | Có hình thức răn đe với các trường hợp cẩu thả của nhân viên | 1 | 1 | 1 | Có | Không
8 | 8.Lưu hồ sơ | Không tuân thủ hướng dẫn trong quy trình/quy định tại Doanh nghiệp; hướng dẫn của cơ quan kiểm toán khi ghi nhận kết quả hoạt động hoặc sự việc phát sinh | Quá nhiều biểu mẫu khác nhau và yêu cầu khác nhau trong các phiếu | 1 | Người kiểm duyệt có thể bỏ sót một vài thông tin | 2 | 2 | Xác nhận phiếu qua hệ thống ứng dụng nội bộ của công ty | 1 | 1 | 1 | Có | Không

## QT3
Quy trình mở port truy cập vào mạng công ty
PHÂN TÍCH RỦI RO THEO FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)
[9 empty] | Đánh giá lại rủi ro và cơ hội |  |  | Hành động đề nghị (Có/Không)
stt | Bước | Rủi ro tiềm ẩn | Nguyên nhân của rủi ro | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Hậu quả có thể gây ra | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN1 = (5)x(7) | Biện pháp kiểm soát hiện hữu | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN2 = (10)x(11) | Duy trì BPKS hiện hữu (Có/Không) | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác (Có/Không)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | Bước 1: Gởi yêu cầu mở port mạng | Yêu cầu mở port không được gửi | Hệ thống Email, điện thoại, S-office bị hư hỏng hoặc đang trong trạng thái bảo trì | 2 | Không gửi yêu cầu được, không mở port thành công nên công việc bị gián đoạn | 1 | 2 | Sử dụng 1 kênh liên lạc dự phòng như Whatsapp, Zalo | 1 | 1 | 1 | Có | Không
2 | Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu | Yêu cầu mở port không được tiếp nhận | Hệ thống Email, điện thoại, S-office bị hư hỏng hoặc đang trong trạng thái bảo trì | 2 | Phiếu yêu cầu không được tiếp nhận và xử lí | 1 | 2 | Sử dụng 1 kênh liên lạc dự phòng như Whatsapp, Zalo | 1 | 1 | 1 | Có | Không
3 | Bước 3: Kiểm tra yêu cầu | Sai sót trong quá trình kiểm tra thiết bị | Nhân viên bất cẩn và thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra | 2 | Sử dụng thiết bị không hợp lệ, dẫn đến xảy ra một số lỗ hổng bảo mật | 2 | 4 | Có hình thức răn đe với những trường hợp làm việc bất cẩn, thiếu trách nhiệm | 1 | 1 | 1 | Có | Không
4 | Bước 4: Mở port mạng truy cập | Port mạng truy cập không sẵn sàng | Bị trùng port với dịch vụ mạng đang mở khác | 2 | Port yêu cầu không được mở, nhân viên vẫn không làm được việc | 1 | 2 | Có bước kiểm tra xem port yêu cầu có trùng với port nào đã có sẵn trong hệ thống chưa | 1 | 1 | 1 | Có | Không
5 | Bước 5: Kiểm tra kết quả thực hiện | Port mở nhưng các máy ping vẫn không thông với nhau | Lỗi cấu hình ở máy | 2 | Nhân viên vẫn không mở port và truy cập vào mạng máy tính được | 1 | 2 | Có tài liệu hướng dẫn cấu hình các máy để các máy có thể kết nối trong mạng | 1 | 1 | 1 | Có | Không
6 | Bước 6: Lưu hồ sơ | Hồ sơ không đầy đủ | Nhân sự bất cẩn làm mất 1 trong số tài liệu của hồ sơ | 2 | Hồ sơ không đầy đủ bộ các văn bản phải lưu trữ theo Quy định của doanh nghiệp; các tập tin số khác thu thập được không đúng quy cách của một Phiếu Yêu cầu | 1 | 2 | Nhân viên Bộ phận Mạng và Bảo mật tập hợp hồ sơ chuyển cho Trưởng Phòng Bảo mật kiểm tra đầy đủ tài liệu trước khi lưu trữ. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót trong công việc lưu hồ sơ để khắc phục. | 1 | 1 | 1 | Có | Không

## QT4
Quy trình sự cố mạng phần mềm
PHÂN TÍCH RỦI RO THEO FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)
[9 empty] | Đánh giá lại rủi ro và cơ hội |  |  | Hành động đề nghị (Có/Không)
stt | Bước | Rủi ro tiềm ẩn | Nguyên nhân của rủi ro | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Hậu quả có thể gây ra | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN1 = (5)x(7) | Biện pháp kiểm soát hiện hữu | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN2 = (10)x(11) | Duy trì BPKS hiện hữu (Có/Không) | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác (Có/Không)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | Bước 1: soạn văn bản yêu cầu xử lí sự cố | Văn bản xử lí sự cố được soạn sai, không theo quy chuẩn | Người viết làm việc thiếu trách nhiệm và bất cẩn | 2 | Thông tin sự cố bị truyền đạt sai hoặc không đầy đủ | 2 | 4 | Có tài liệu và biểu mẫu liên quan. Đồng thời có biện pháp răn đe với cách làm việc cẩu thả | 1 | 1 | 1 | Có | Không
2 | Bước 2: kiểm tra xác định sự cố, lắp đặt mạng, xử lý | Sự cố không được kiểm tra và xử lý | Các cán bộ đều có việc bận nên không thể kiểm tra | 2 | Sự cố không được xử lí sẽ tiếp tục gây ra thiệt hại cho nhà trường | 2 | 4 | Luôn phân công các cán bộ trực thay ca nhau | 1 | 1 | 1 | Có | Không
3 | Bước 3: lập đề xuất sửa chữa, thay thế, lắp đặt mạng | Đề xuất không hợp lý | Cán bộ kiểm tra và phân tích thiếu kiến thức xử lí sự cố. | 2 | Dẫn đến việc xử lí sự cố không đúng, vừa gây ra tốn thời gian, tài nguyên và công sức của nhà trường | 1 | 2 | Có các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao khả năng xử lí sự cố của nhân viên | 1 | 1 | 1 | Có | Không
4 | Bước 4: Duyệt đề xuất sữa chữa, thay thế, lắp đặt mạng | Đề xuất không được duyệt | Ban giám hiệu đi vắng | 2 | Sự cố không được xử lí sẽ tiếp tục gây ra thiệt hại cho nhà trường | 2 | 4 | Ban giám hiệu đề xuất một cán bộ có tín nhiệm cao để phê duyệt thay mặt | 1 | 1 | 1 | Có | Không
5 | Bước 5: Chọn đối tác, ký hợp đồng, sữa chữa, cung cấp thiết bị | Chọn sai đối tác | Không nghiên cứu kĩ về thông tin đối tác | 2 | Dịch vụ đối tác cung cấp đắt hơn so với thị trường và chất lượng thấp | 1 | 2 | Có 1 phòng ban chuyên về đối ngoại để nghiên cứu thông tin của đối tác | 1 | 1 | 1 | Có | Không
6 | Bước 6: Sữa chữa, cung cấp, lắp đặt | Qúa trình sữa chữa cung cấp lắp đặt kéo dài quá lâu | Đối tác làm việc thiếu chuyên nghiệp và không uy tín | 2 | Thời gian sữa chữa lâu gây gián đoạn công việc của nhà trường | 1 | 2 | Viết hợp đồng thỏa thuận về thời gian hoàn thành cho đối tác | 1 | 1 | 1 | Có | Không
7 | Bước 7: Bàn giao, nghiệm thu, thanh lý | Các sản phẩm lắp đặt chất lượng thấp | Đối tác làm việc thiếu chuyên nghiệp và không uy tín | 2 | Không đảm bảo chất lượng của hệ thống sau khi sữa chữa | 2 | 4 | Viết hợp đồng thỏa thuận về yêu cầu chất lượng các sản phẩm cho đối tác | 1 | 1 | 1 | Có | Không
8 | Bước 8: Đưa vào sử dụng | Một số thiết bị không hoạt động được | Sản phẩm chất lượng thấp và đối tác làm việc không uy tín | 2 | Hệ thống có khả năng gặp sự cố trong thời gian ngắn | 2 | 4 | Viết hợp đồng thỏa thuận về yêu cầu chất lượng các sản phẩm cho đối tác | 1 | 1 | 1 | Có | Không

## QT5
Quy trình Tiếp nhận và xử lý yêu cầu cơ sở hạ tầng CNTT
PHÂN TÍCH RỦI RO THEO FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)
[9 empty] | Đánh giá lại rủi ro và cơ hội |  |  | Hành động đề nghị (Có/Không)
stt | Bước | Rủi ro tiềm ẩn | Nguyên nhân của rủi ro | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Hậu quả có thể gây ra | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN1 = (5)x(7) | Biện pháp kiểm soát hiện hữu | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN2 = (10)x(11) | Duy trì BPKS hiện hữu (Có/Không) | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác (Có/Không)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu | Không có CB tiếp nhận yêu cầu | CB đang nghỉ phép, đang công tác ở địa điểm khác hoặc tạm vắng mặt do việc riêng | 1 | Nhân viên không thể gửi yêu cầu; công việc hoặc dự án bị đình trệ | 2 | 2 | Nhân viên gửi yêu cầu qua email/zalo | 1 | 1 | 1 | Có | Không
2 | Bước 2: Phân loại yêu cầu và trả lời thời gian thực hiện | Hệ thống email không hoạt động | Đang trong kỳ bảo trì hệ thống email (downtime), cấu hình sai, sự cố ngoài ý muốn v.v. | 2 | CB phòng CNTT&TT không thể gửi email phản hồi trong 24h | 2 | 4 | CB phòng CNTT&TT phản hồi qua hệ thống s-office (MIS) hoặc Zalo trong thời gian hệ thống email không hoạt động | 1 | 1 | 1 | Có | Không
3 | Bước 3: Báo cáo Lãnh đạo Phòng và đề xuất giải pháp | Xây dựng giải pháp sai, không phù hợp | CB phòng CNTT&TT xử lý yêu cầu thiếu kinh nghiệm, thiếu tham khảo các nguồn tin khác | 1 | Giải pháp không dùng được; thời gian thực hiện yêu cầu bị kéo dài hơn mong đợi | 2 | 2 | Khi soạn và duyệt giải pháp, người soạn phải tham khảo nhiều kịch bản xử lý đã có | 1 | 1 | 1 | Có | Không
4 | Bước 4: Phê duyệt giải pháp | Giải pháp không được phê duyệt trên văn bản | Trưởng Phòng CNTT&TT không có mặt để phê duyệt | 2 | Thời gian thực hiện yêu cầu bị kéo dài hơn mong đợi | 2 | 4 | Trưởng Phòng đồng ý cho phép CB phòng CNTT&TT liên lạc qua điện thoại với Trưởng Phòng để có phê duyệt | 1 | 1 | 1 | Có | Không
5 | Bước 5: Xử lý yêu cầu của đơn vị | Không thể thực hiện theo giải pháp đã phê duyệt | Nhân sự nghỉ việc hoặc không ở nơi làm việc | 1 | Thời gian thực hiện yêu cầu bị kéo dài hoặc không thể thực hiện | 3 | 3 | Luôn phân công nhân sự dự phòng khi có nhân sự nghỉ việc hoặc không ở nơi làm việc | 1 | 1 | 1 | Có | Không
6 | Bước 6: Ghi sổ, lập và lưu hồ sơ công việc | Không lưu hoặc lưu không đầy đủ hồ sơ | Thiếu giám sát, kiểm tra công việc của nhân viên; nhân viên làm việc cẩu thả… | 1 | Thất lạc hồ sơ, không có cơ sở khi cần kiểm tra đối chiếu | 2 | 2 | CB phòng CNTT&TT xử lý yêu cầu xong tập hợp hồ sơ chuyển cho Trưởng Phòng CNTT&TT kiểm tra đầy đủ tài liệu trước khi lưu trữ. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót trong công việc lưu hồ sơ để khắc phục. | 1 | 1 | 1 | Có | Không

## QT6
Quy trình xử lí sự cố máy tính nhiễm virus/malware
PHÂN TÍCH RỦI RO THEO FMEA
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) / Failure Mode, Effects & Criticality Analysis(FMECA)
[9 empty] | Đánh giá lại rủi ro và cơ hội |  |  | Hành động đề nghị (Có/Không)
stt | Bước | Rủi ro tiềm ẩn | Nguyên nhân của rủi ro | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Hậu quả có thể gây ra | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN1 = (5)x(7) | Biện pháp kiểm soát hiện hữu | Khả năng xảy ra (Xếp hạng theo thang đo)- Occ | Mức độ ảnh hưởng (Xếp hạng theo thang đo) - Sev | Số RPN2 = (10)x(11) | Duy trì BPKS hiện hữu (Có/Không) | Bổ sung/thay thế BPKS hoặc hành động khác (Có/Không)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
1 | Bước 1: Lập kế hoạch xử lýsự cố (“Plan”) | Công cụ chuyên dụng dùng để xử lí sự cố bị hỏng hoặc thiếu | Phòng ATTT không trang bị dự phòng; không quản lý công cụ theo quy định | 2 | Kế hoạch xử lí sự cố không thể thực hiện do thiếu công cụ cần thiết | 2 | 4 | Phòng ATTT luôn mua dự phòng 2 hoặc 3 bộ công cụ | 1 | 1 | 1 | Có | Không
2 | Bước 2: Thực hiện kế hoạch (“Do”) | Một số hoạt động trong kịch bản không được thực hiện | Phần mềm, thiết bị, công cụ được sử dụng bị lỗi thời, không được cập nhật. Nhân viên làm việc cẩu thả | 2 | Virus/Malware chưa được cách ly hoàn toàn khỏi máy tính | 2 | 4 | Cập nhật kịch bản định kỳ. Có hình thức răn đe với những nhân viên thực hiện xử lí sự cố không tuân thủ theo quy trình | 1 | 1 | 1 | Có | Không
3 | Bước 3: Kiểm tra kết quả lần 1 (“1st Check”) | Kết quả kiểm tra có sai sót (còn virus nhưng không phát hiện được) | Xuất hiện loại mã độc mới, nâng cao có khả năng qua mặt trình phát hiện | 2 | Hệ thống máy tính vẫn bị malware tấn công và gây hại | 2 | 4 | Luôn cập nhật anti-virus trước khi tiến hành kiểm tra. Thực hiện kiểm tra trong sandbox để phân tích hành vi. | 1 | 1 | 1 | Có | Không
4 | Bước 4: Tìm hỗ trợ của bên thứ ba | Không được nhận sự hỗ trợ kịp thời từ bên thứ ba | Bên thứ ba có nhiều dự án khác và đang bận | 2 | Hệ thống máy tính vẫn bị malware tấn công và gây hại | 1 | 2 | Có danh sách các bên thứ 3 dự phòng | 1 | 1 | 1 | Có | Không
5 | Bước 5: Cập nhật phiên bản antivirus | Không cập nhật được phiên bản antivirus | Máy tính không đáp ứng đủ cấu hình cho phiên bản mới của anti-virus | 2 | Anti-virus không phát hiện được các loại mã độc mới | 1 | 2 | Xây dựng hệ thống máy tính với cấu hình mạnh, đáp ứng được cấu hình của các phần mềm antivirus mới | 1 | 1 | 1 | Có | Không
6 | Bước 6: Quét virus / malware lần 2 | Quét lần 2 không được thực hiện | Nhân viên xử lý sự cố chủ quan, nghĩ rằng không còn malware | 2 | Hệ thống máy tính vẫn bị malware tấn công và gây hại | 2 | 4 | Nhân viên ca sau tiếp nhận công việc xử lí sự cố và hỏi lại nhân viên ca trước đã có quét lần 2 chưa; Trưởng phòng ATTT kí xác nhận đã thực hiện bước này | 1 | 1 | 1 | Có | Không
7 | Bước 7: Kiểm tra kết quả lần 2 (“2nd Check”) | Kết quả kiểm tra có sai sót (còn virus nhưng không phát hiện được) | Xuất hiện loại mã độc mới, nâng cao có khả năng qua mặt trình phát hiện | 2 | Hệ thống máy tính vẫn bị malware tấn công và gây hại | 2 | 4 | Luôn cập nhật anti-virus trước khi tiến hành kiểm tra. Thực hiện kiểm tra trong sandbox để phân tích hành vi. | 1 | 1 | 1 | Có | Không
8 | Bước 8: Kiểm tra và cải tiến (“Act”) | Nhân sự không báo cáo kết quả xử lí cho trưởng phòng ATTT | Nhân sự bất mãn, làm việc thiếu trách nhiệm | 2 | Trưởng phòng ATTT không nắm được tình hình, khó đánh giá mức độ tin cậy hệ thống máy tính | 1 | 2 | Có hình thức răn đe với những nhân viên thực hiện xử lí sự cố không tuân thủ theo quy trình | 1 | 1 | 1 | Có | Không
9 | Bước 9: Báo cáo kết quả xử lý | Trưởng phòng ATTT không phân công nhân sự để theo dõi hệ thống | Trưởng phòng ATTT làm việc cẩu thả | 2 | Hệ thống có thể bị tấn công và khó có thể ứng cứu kịp thời | 1 | 2 | Chỉ đạo và phân công được ghi thành văn bản báo cáo với cấp trên | 1 | 1 | 1 | Có | Không
10 | Bước 10: Lưu hồ sơ | Không lưu hoặc lưu không đầy đủ hồ sơ | Thiếu giám sát, kiểm tra công việc của nhân viên; nhân viên làm việc cẩu thả… | 2 | Thất lạc hồ sơ, không có cơ sở khi cần kiểm tra đối chiếu | 1 | 2 | Nhân viên xử lý sự cố xong tập hợp hồ sơ chuyển cho Trưởng Phòng ATTT kiểm tra đầy đủ tài liệu trước khi lưu trữ. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót trong công việc lưu hồ sơ để khắc phục. | 1 | 1 | 1 | Có | Không